## Sheet1
Sprint 1 Burndown
Day | Actual | Projected
1 | 30 | 30
4 | 25 | 22.5
7 | 22 | 15
10 | 19 | 7.5
13 | 14 | 0
Sprint 2 Burndown
Day | Actual | Projected
1 | 33 | 33
4 | 23 | 24.75
7 | 19 | 16.5
10 | 11 | 8.25
13 | 0 | 0