## Sheet1
Sprint 3 Burndown
Day | Actual | Projected
1 | 26 | 26
4 | 26 | 19.5
7 | 21 | 13
10 | 9 | 6.5
13 | 0 | 0
Sprint 4 Burndown
Day | Actual | Projected
1 | 33 | 33
4 | 21 | 24.75
7 | 15 | 16.5
10 | 8 | 8.25
13 | 4 | 0